## 文件封面
东软睿道内部公开
文件编号：D000-MT0301
问题管理表模板
版本：1.0.0-0.0.0
2014-08-31
东软睿道教育信息技术有限公司
(版权所有，翻版必究)
Copyright © Neusoft Educational Information Technology Co., Ltd All Rights Reserved

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 1.0.0-1.1.0 | 修改路由配置 | 2017-08-01
2 | 1.1.0-1.2.0 | 修改出库单页面的布局 | 2017-08-02
3 | 1.2.0-1.3.0 | 添加添加功能 | 2017-08-02
4 | 1.3.0-1.4.0 | 添加编辑功能 | 2017-08-03
5 | 1.3.0-1.4.0 | 添加图表 | 2017-08-04
6 | 1.4.0-1.5.0 | 添加筛选功能 | 2017-08-05
7 | 1.5.0-1.6.0 | 添加搜索功能 | 2017-08-06
8 | 1.6.0-1.7.0 | 添加图片 | 2017-08-07
9 | 1.7.0-1.8.0 | 组合各组员的代码 | 2017-08-08
10 | 1.8.0-1.9.0 | 修正bug | 2017-08-09

## 使用指南
问题管理表使用指南
1 | 目的
本文档用于管理项目或部门定期例会、管理评审、状态监控、邮件往来过程中发现的任何问题。
2 | 角色和职责
| 提出者： | 负责描述清楚问题。
| 记录者： | 负责将问题记录清楚。
| 跟踪者： | 负责跟踪问题直至解决或关闭，一般项目中为PSM。
| 责任人： | 负责问题处理。
3 | 流程
3.1 | 记录问题
在项目或部门定期例会、管理评审、状态监控、邮件往来过程中，PSM或者指定的会议记录人员识别和收集大家提出的问题，并记录在“问题管理表”的“问题提出”处。
3.2 | 解决问题
根据问题的现象，PSM或者指定的责任人与有关人员策划合适的解决措施和时间，结果记录在“问题管理表”的“问题解决”和“问题跟踪”处；
根据策划的解决措施，PSM或者指定的责任人负责处理相关问题，并在执行过程中基于情况调整措施，并将实际解决措施记录在“问题管理表”的“问题解决”处；
3.3 | 问题跟踪
PSM或者指定的跟踪者按照问题处理计划跟踪问题的解决，直至问题解决或者关闭,相关信息记录在“问题跟踪”处。
PSM或者指定的跟踪者在合适的时机将重要问题的解决状况向有关人员进行汇报。
4 | 例会问题的管理
提出问题
记录问题
制定措施
确定时间
措施执行
记录问题
解决问题
问题跟踪
会议中
会后
下次会议
状态汇报
提
出
者
记
录
者
责
任
人
跟
踪
者
问题跟踪

## 问题管理表
问题管理表
文档编号：项目编号IMF顺序号 |  |  |  |  | 项目名称： | 首耀照明后台管理系统
序号 | 问题提出 |  |  |  | 问题解决 |  |  | 问题跟踪 |  |  |  |  | 备注
| 问题描述 | 提出者 | 问题类别 | 识别日期 | 计划解决措施 | 实际解决措施 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 问题状态
1 | 路由配置问题 | 邓家要 | 技术 | 2017-08-01 | 测试路由配置，修正错误 | 测试路由配置，修正错误 | 邓家要 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | OK
2 | 库房入库单页面组件位置发生偏移 | 郭富华 | 技术 | 2017-08-02 | 检查页面元素 | 检查页面元素，修改代码 | 郭富华 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | OK
3 | Ajax读取数据出错 | 朱洁莹 | 技术 | 2017-08-03 | 检查json文件是否有错、检查数组是否存在 | 检查json文件写法、检查数组 | 朱洁莹 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | OK
4 | 无法导出Excel表格的功能 | 崔碧霞 | 技术 | 2017-08-04 | 检查代码是否有错，查看老师的写法 | 检查代码是否有错，查看老师的写法 | 崔碧霞 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | NG
5 | json文件获取不了数据 | 吴雅茵 | 技术 | 2017-08-05 | 检查json文件数组对象格式是否书写正确 | 检查json文件数组对象格式书写 | 吴雅茵 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | OK
6 | 图标插件使用的问题 | 吴雪梅 | 技术 | 2017-08-05 | 网上百度，请教老师和同学 | 网上百度有解决方法 | 吴雪梅 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | OK
7 | select的筛选功能 | 郭富华 | 技术 | 2017-08-06 | 测试代码，重复输出，修正代码，不懂就百度 | 测试代码，重复输出，修正代码 | 郭富华 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | OK
8 | 编辑功能的编写出错 | 吴雅茵 | 技术 | 2017-08-07 | 输出代码测试，看是否有输出 | 输出代码测试，看是否有输出 | 吴雅茵 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | OK
9 | 搜索导航栏的筛选出错 | 朱洁莹 | 技术 | 2017-08-07 | 检查数组是否遍历有问题 | 检查数组是否遍历有问题 | 朱洁莹 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | OK
10 | 文档的上传出错 | 吴雪梅 | 技术 | 2017-08-08 | 重新上传，自己测试，请教组长和组员 | 重新上传，自己测试，请教组长和组员 | 吴雪梅 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | NG
11 | 走马灯图片读取问题 | 崔碧霞 | 技术 | 2017-08-08 | 检查数组遍历是否正确和图片的路径是否正确 | 检查数组的遍历和图片的路径是否正确 | 崔碧霞 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | OK
12 | 登录页面的定向问题 | 邓家要 | 技术 | 2017-08-08 | 查看老师是怎样实现的，然后测试自己的代码 | 查看老师是怎样实现的，然后测试自己的代码 | 邓家要 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | NG
13 | 显示停用的筛选功能 | 郭富华 | 技术 | 2017-08-08 | 输出结果，检查输出是否有问题，然后一步步修正 | 输出结果，检查输出是否有问题，然后一步步修正 | 郭富华 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | OK
14 | 数组和字符串的问题 | 吴雪梅 | 技术 | 2017-08-09 | 检查输出，修正 | 检查输出，修正 | 吴雪梅 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | OK
15 | 图标位置偏移问题 | 郭富华 | 技术 | 2017-08-09 | 检查页面元素 | 检查页面元素 | 郭富华 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | OK