## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 邓家要 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 搭建路由配置框架、订单报表页面
计划日期 | 一天
实际日期 | 一天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 搭建路由配置框架、订单报表页面 |  |  | 8 | 百度，问老师， 翻阅资料 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 课堂学习知识太少 |  | 只能自己课外巩固，网上学习
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 邓家要 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | readme首页
计划日期 | 一天
实际日期 | 一天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | readme首页 |  |  | 8 | 百度，问老师， 翻阅资料 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 路由搭建错误 |  | 自己上网看api，参考老师的项目
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 邓家要 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 所有订单页面
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 所有订单页面 |  |  | 8 | 百度，问老师， 翻阅资料 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 路由搭建错误 |  | 自己上网看api，参考老师的项目
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4
个 人 日 报
姓名： | 邓家要 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 搭建路由配置框架、订单报表页面
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 搭建路由配置框架、订单报表页面 |  |  | 8 | 百度，问老师， 翻阅资料 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 课堂学习知识太少 |  | 只能自己课外巩固，网上学习
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 邓家要 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 所属员工页面
计划日期 | 一天
实际日期 | 一天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 所属员工页面 |  |  | 8 | 百度，问老师， 翻阅资料 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 课堂学习知识太少 |  | 只能自己课外巩固，网上学习
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 邓家要 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 侧边栏
计划日期 | 一天
实际日期 | 一天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 侧边栏 |  |  | 8 | 百度，问老师， 翻阅资料 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 课堂学习知识太少 |  | 只能自己课外巩固，网上学习
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 邓家要 | 日期： | 2017-08-08 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 面包屑导航
计划日期 | 一天
实际日期 | 一天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 面包屑导航 |  |  | 8 | 百度，问老师， 翻阅资料 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 课堂学习知识太少 |  | 只能自己课外巩固，网上学习
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-9
个 人 日 报
姓名： | 邓家要 | 日期： | 2017-08-09 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 导航栏
计划日期 | 一天
实际日期 | 一天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 导航栏 |  |  | 8 | 百度，问老师， 翻阅资料 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 课堂学习知识太少 |  | 只能自己课外巩固，网上学习
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-10
个 人 日 报
姓名： | 邓家要 | 日期： | 2017-08-10 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 整体修改bug
计划日期 | 一天
实际日期 | 一天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 整体修改bug |  |  | 8 | 百度，问老师， 翻阅资料 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 课堂学习知识太少 |  | 只能自己课外巩固，网上学习
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls