## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 吴雪梅 | 日期： | 2017.8.1 | 项目名称: | 商场后台管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成客户基本信息的页面
计划日期 | 2017.8.1
实际日期 | 2017.8.1
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 组长分析项目系统，并分工合作 |  |  | 0.5 |  |  | 完成
2 | 使用vue完成客户基本信息页面 |  |  | 11 | 使用vue以及css样式、html标签 |  | 完成
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 关于路由使用，不太清楚 |  | 查看手册，仿实例使用路由
2
3

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 吴雪梅 | 日期： | 2017.8.2 | 项目名称: | 商场后台管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成客户基本信息页面的基本新增、删除功能
计划日期 | 2017.8.2
实际日期 | 2017.8.2
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成客户基本信息页面的新增、删除功能 |  |  | 12 | 使用vue，element组件 |  | 完成
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 关于element组件使用不太熟悉 |  | 查看手册，不懂请教同学
2
3

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 吴雪梅 | 日期： | 2017.8.3 | 项目名称: | 商场后台管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成客户VIP登录管理页面以及订单管理页面
计划日期 | 2017.8.3
实际日期 | 2017.8.3
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 客户VIP登录管理页面 |  |  | 10 | 使用vue，element组件 |  | 完成
2 | 着手去做订单管理页面 |  |  | 2 |  |  | 完成
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | element组件运用有些地方不清楚 |  | 查看手册，多自己练习
2
3

## 8-4
个 人 日 报
姓名： | 吴雪梅 | 日期： | 2017.8.4 | 项目名称: | 商场后台管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现订单管理的基本功能
计划日期 | 2017.8.4
实际日期 | 2017.8.4
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成做订单管理页面 |  |  | 12 | 使用vue，element组件 |  | 完成
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | element组件了解不够多 |  | 查看手册，多做相关练习。对于不懂的及时去找答案。
2
3

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 吴雪梅 | 日期： | 2017.8.6 | 项目名称: | 商场后台管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现客户关系管理的页面及相关功能
计划日期 | 2017.8.6
实际日期 | 2017.8.6
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现客户关系管理的页面及相关功能 |  |  | 8 | 使用vue，element组件 |  | 完成
2 | 完成echarts图表 |  |  | 4 | 安装并引入echarts |  | 完成
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 引用echarts时出现显示不出 |  | 查看echarts相关网页，发现在main.js中没有全局引入echarts
2
3

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 吴雪梅 | 日期： | 2017.8.7 | 项目名称: | 商场后台管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善客户管理模块的基本功能
计划日期 | 2017.8.7
实际日期 | 2017.8.7
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完善客户管理模块的基本功能 |  |  | 10 | 使用vue，element组件 |  | 完成
2 | 了解概要设计说明书 |  |  | 2 | 查看相关资料 |  | 完成
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 编辑功能出现漏洞 |  | 与同学讨论，百度资料
2
3

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 吴雪梅 | 日期： | 2017.8.8 | 项目名称: | 商场后台管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善客户管理模块中的订单管理的查询功能以及删除
计划日期 | 2017.8.8
实际日期 | 2017.8.8
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完善客户管理模块中的订单管理的查询功能以及删除 |  |  | 8 | 使用vue，element组件 |  | 完成
2 | 了解概要设计说明书 |  |  | 4 |  |  | 完成
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 对于查询功能，遇到获取不了数据的情况 |  | 认真审查代码，发现方法写错一些小地方
2
3

## 8-9
个 人 日 报
姓名： | 吴雪梅 | 日期： | 2017.8.9 | 项目名称: | 商场后台管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成系统概要设计分析
计划日期 | 2017.8.9
实际日期 | 2017.8.9
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成系统概要设计分析 |  |  | 12 | 查看相关资料 |  | 完成
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-10
个 人 日 报
姓名： | 吴雪梅 | 日期： | 2017.8.10 | 项目名称: | 商场后台管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 检查客户管理模块的功能以及页面设计，完善概要设计说明书
计划日期 | 2017.8.10
实际日期 | 2017.8.10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 检查客户管理模块的功能以及页面设计，完善概要设计说明书 |  |  | 11 | 查看代码，检查文档 |  | 完成
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3