## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 崔碧霞 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | bright-night-us | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成产品管理模块中产品库存的首页页面
计划日期 | 2017-08-01
实际日期 | 2017-08-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成产品管理模块中产品库存的首页页面 |  |  | 3 | 自己完成 |  | 是
2 | 配置页面中的路由，使用到element组件 |  |  | 3 | 自己完成 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 崔碧霞 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | bright-night-us | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成产品库存中库存查看的内容
计划日期 | 2017-08-02
实际日期 | 2017-08-02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 设置表格固定表头，合计数量，复选框功能、分页 |  |  | 3 | 参考API，请教同学，自己探索 |  | 是
2 | 完善增添信息的功能 |  |  | 3 | 参考API，请教同学，自己探索 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 崔碧霞 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | bright-night-us | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成库存查看页面的功能
计划日期 | 2017-08-03
实际日期 | 2017-08-03
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 制作仓库信息表格，完善编辑、删除功能 |  |  | 3 | 参考API，请教同学，自己探索 |  | 是
2 | 完善搜索框的功能 |  |  | 3 | 请教组长，自己调试 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4
个 人 日 报
姓名： | 崔碧霞 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | bright-night-us | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成产品属性管理页面
计划日期 | 2017-08-04
实际日期 | 2017-08-04
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 用tabs组件布局，在产品属性管理面板完成上传新图片功能 |  |  | 3 | 参考API，自己调试 |  | 是
2 | 在产品属性管理面板完成编辑产品信息的功能 |  |  | 2 | 参考API，自己调试 |  | 是
3 | 在配送管理面板应用了验证表单输入数据 |  |  | 2 | 参考API，自己调试 |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 崔碧霞 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | bright-night-us | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 了解面包屑的使用
计划日期 | 2017-08-06
实际日期 | 2017-08-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 了解面包屑的使用 |  |  | 4 | 复习老师的练习，自己练习 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 崔碧霞 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | bright-night-us | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成产品成本页面
计划日期 | 2017-08-07
实际日期 | 2017-08-07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 使用tabs组件，使用表单元素输入信息 |  |  | 3 | 自己调试 |  | 是
2 | 完善提交重置功能 |  |  | 3 | 自己调试 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 崔碧霞 | 日期： | 2017-08-08 | 项目名称: | bright-night-us | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成产品成本页面和产品列表页面
计划日期 | 2017-08-08
实际日期 | 2017-08-08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成产品成本页面，使用轮播图 |  |  | 3 | 请教同学，自己调试 |  | 是
2 | 完成产品列表页面 |  |  | 3 | 请教同学，自己调试 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls