## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 朱洁莹 | 日期： | 2017.8.1 | 项目名称: | 商场后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 熟悉项目内容，做好分工，开始着手项目创建
计划日期 | 2017.8.1
实际日期 | 2017.8.1
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 任务分工，讲解 |  |  | 1 | 项目组长分好工，讲解分工内容 |  | 是
2 | 负责财务模块，开始首页的创建 |  |  | 10 | 等组长搭好框架，开始编写首页基本组件 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 朱洁莹 | 日期： | 2017.8.2 | 项目名称: | 商场后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善首页部分功能
计划日期 | 2017.8.2
实际日期 | 2017.8.2
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 首页输入框的验证与排版 |  |  | 5 | 运用element的组件进行首页的创建 |  | 是
2 | 进行数据的添加、删除功能 |  |  | 6 | 运用Ajax读取数据添加 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 添加数据的日期格式问题 |  | 百度找答案
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 朱洁莹 | 日期： | 2017.8.3 | 项目名称: | 商场后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善首页部分功能
计划日期 | 2017.8.3
实际日期 | 2017.8.3
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 首页表格数据的编辑功能 |  |  | 6 | 运用运用v-model、Ajax进行数据绑定 |  | 是
2 | 修复之前出现的bug |  |  | 6 | 上网百度日期格式的转换，输入框数字的验证 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 编辑功能的读取数据问题 |  | 百度找答案
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4
个 人 日 报
姓名： | 朱洁莹 | 日期： | 2017.8.4 | 项目名称: | 商场后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 创建首页出款单页面
计划日期 | 2017.8.4
实际日期 | 2017.8.4
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 创建首页出款单基本页面 |  |  | 7 | 运用运用v-model、Ajax进行数据绑定 |  | 是
2 | 修复入款单页面和出款单页面引起的样式冲突 |  |  | 2 | 绑定不同名的属性值 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 入款单和出款单页面引起的样式冲突 |  | 咨询组长
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 朱洁莹 | 日期： | 2017.8.6 | 项目名称: | 商场后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善首页功能
计划日期 | 2017.8.6
实际日期 | 2017.8.6
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 引入 json 数据文件 |  |  | 7 | 运用运用Ajax进行数据绑定 |  | 是
2 | 修复首页表格编辑功能的数据双向绑定 |  |  | 3 | 运用Object.assign({}, row)解除绑定，再把数据push进去 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 朱洁莹 | 日期： | 2017.8.7 | 项目名称: | 商场后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成利润页面
计划日期 | 2017.8.7
实际日期 | 2017.8.7
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成基本的利润页面 |  |  | 7 | 运用运用element组件进行创建 |  | 是
2 | 修复首页bug |  |  | 3 | 问老师，与同学讨论 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 朱洁莹 | 日期： | 2017.8.8 | 项目名称: | 商场后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成利润页面功能
计划日期 | 2017.8.8
实际日期 | 2017.8.8
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成利润页面功能 |  |  | 6 | 引进 echarts 组件，实现数据查询功能 |  | 是
2 | 修复首页bug |  |  | 3 | 问老师，与同学讨论 |  | 是
3 | 增添首页检验单据编号是否重复的功能 |  |  | 1 | 通过遍历判断是否重复 |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-9
个 人 日 报
姓名： | 朱洁莹 | 日期： | 2017.8.9 | 项目名称: | 商场后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善功能
计划日期 | 2017.8.9
实际日期 | 2017.8.9
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完善模块功能 |  |  | 3 | 修复bug |  | 是
2 | 完成各自负责的交付文档 |  |  | 3 | 填写文档 |  | 是
3 | 增添数据搜索功能 |  |  | 2 | 用v-for进行数据遍历 |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 数据搜索搜出多条记录 |  | 在进行v-for遍历时外面再加一层循环
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-10
个 人 日 报
姓名： | 朱洁莹 | 日期： | 2017.8.10 | 项目名称: | 商场后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善功能
计划日期 | 2017.8.10
实际日期 | 2017.8.10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完善功能 |  |  | 4 | 修复bug |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 线上项目样式冲突 |  | 每个不同的模块的样式都加上前缀名
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls