## 0809
个 人 日 报
姓名： | 郭富华 | 日期： | 2017-08-09 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 检查库房管理所有页面的布局以及功能是否有错 |  |  | 4 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
2 | 修复功能的bug |  |  | 4 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 数组中对象重新赋值的问题 |  | 百度查找相关案例，然后自己测试
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 0808
个 人 日 报
姓名： | 郭富华 | 日期： | 2017-08-08 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成库存余额的统计功能
计划日期 | 2017-08-08
实际日期 | 2017-08-08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成库存余额页面的布局 |  |  | 3 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
2 | 完成库存余额的统计功能 |  |  | 1 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
3 | 修复其他页面的布局问题以及bug |  |  | 5 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 数据绑定问题 |  | 自己测试然后更正
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 0807
个 人 日 报
姓名： | 郭富华 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成出库单的添加、编辑、删除功能
计划日期 | 2017-08-07
实际日期 | 2017-08-07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成出库单的添加功能 |  |  | 3 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
2 | 完成出库的编辑功能 |  |  | 3 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
3 | 完成出库的删除功能 |  |  | 3 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 数组的遍历问题，导致数组的数据重复输入 |  | 自己测试然后更正
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 0806
个 人 日 报
姓名： | 郭富华 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修复库房分配页面的Bug
计划日期 | 2017-08-06
实际日期 | 2017-08-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 修复库房分配页面显示停用商品的筛选功能的Bug |  |  | 5 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
2 | 修复库房分配页面是否显示金额和数量为0筛选功能的Bug |  |  | 5 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 数组的深拷贝和浅拷贝的问题，导致数组对象的改变 |  | 听了老师讲授，自己摸索，然后测试
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 0804
个 人 日 报
姓名： | 郭富华 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成库房分配页面显示停用商品的筛选功能 |  |  | 10 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 数组绑定问题，当删除数组的一个对象时，遍历的时候数组的长度和索引也会跟着改变 |  | 自己输出测试，慢慢改正
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 0803
个 人 日 报
姓名： | 郭富华 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成入库单页面的编辑功能
计划日期 | 2017-08-03
实际日期 | 2017-08-03
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成出库单页面的布局 |  |  | 4 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
2 | 完成入库单页面的编辑功能 |  |  | 5 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 0802
个 人 日 报
姓名： | 郭富华 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现入库单页面添加功能
计划日期 | 2017-08-02
实际日期 | 2017-08-02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成入库单页面布局 |  |  | 5 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
2 | 实现入库单页面添加功能 |  |  | 5 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 0801
个 人 日 报
姓名： | 郭富华 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 首耀照明后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现库房分配页面统计功能
计划日期 | 2017-08-01
实际日期 | 2017-08-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成库房分配页面布局 |  |  | 5 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
2 | 实现库房分配页面统计功能 |  |  | 5 | 自己动手测试，不懂请教组长，以及网上查找 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批