## Sheet1
项目名称 | 首耀照明后台管理系统
客户对象 | 商品销售公司
全部功能 | 登录，注册，库房管理（入库单， 出库单， 库存分配、库存余额表），产品管理（产品库存， 产品成本， 产品属性管理），订单管理（下单账户， 所属员工， 订单成本， 订单成本费用， 订单总支付金额， 订单商品，手动增加订单），财务管理（记录出款和入款， 计算一段时间的利润），客户管理（客户基本信息， 客户VIP登录管理， 客户订单管理， 转移客户）， 员工管理（用户信息， 用户权限， 开通新客户， 销售额管理）
研发周期 | 2017/8/1 -- 2017/8/14
研发人员 | 邓家要（组长）、郭富华、崔碧霞、吴雅茵、吴雪梅、朱洁莹
架构师 | 邓家要
项目负责人 | 邓家要
注意：进度正常，使用绿色背景色，进度延迟使用红色背景色，以便快速识别项目进度
功能 | 开发者 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 审核人（组长） | 备注
搭建路由配置框架、订单报表 | 邓家要 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 邓家要 | 进度无异常,echart表的引用需要安装npm install echart
readme首页 | 邓家要 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 邓家要 | 进度无异常,路由配置了解不透侧
所有订单 | 邓家要 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 邓家要 | 进度无异常
订单发货 | 邓家要 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 邓家要 | 进度无异常
展示发货信息 | 邓家要 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 邓家要 | 进度无异常
所属员工 | 邓家要 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 邓家要 | 进度无异常
侧边栏 | 邓家要 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 邓家要 | 进度无异常
面包屑导航 | 邓家要 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 邓家要 | 进度无异常
导航栏 | 邓家要 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 邓家要 | 进度无异常
产品库存的首页的页面 | 崔碧霞 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 邓家要 | 进度无异常
产品库存 | 崔碧霞 | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 邓家要 | 进度无异常
产品成本 | 崔碧霞 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 邓家要 | 进度无异常
产品属性管理 | 崔碧霞 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 邓家要
库房分配的页面 | 郭富华 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 邓家要 | 进度无异常
入库单 | 郭富华 | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 邓家要 | 进度无异常
出库单 | 郭富华 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 邓家要 | 进度无异常
库存分配 | 郭富华 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 邓家要
邓家要
员工基本信息的首页的页面 | 吴雅茵 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 邓家要 | 进度无异常
员工基本信息 | 吴雅茵 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 邓家要 | 进度无异常
员工权限 | 吴雅茵 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 邓家要 | 进度无异常
入职新员工 | 吴雅茵 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 邓家要 | 进度无异常
员工销售额管理 | 吴雅茵 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 邓家要
客户管理的首页的页面 | 吴雪梅 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 邓家要 | 进度无异常
客户基本信息 | 吴雪梅 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 邓家要 | 进度无异常
客户订单管理 | 吴雪梅 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 邓家要 | 进度无异常
转移客户 | 吴雪梅 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 邓家要 | 进度无异常
财务首页入款单的部分页面，有校验 | 朱洁莹 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 邓家要 | 进度无异常
记录出款和入款 | 朱洁莹 | 2017-08-02 | 2017-08-07 | 邓家要 | 进度无异常
计算一段时间的利润 | 朱洁莹 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 邓家要